## Project Plan
Order | Tarea | Tarea Predecesora | Responsable | Fecha Desde | Fecha Hasta | Fecha Termino | Estado
1 | Creacion de la solucion en Visual Studio | N/A | Julio Alcantara | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Completado
2 | Crear repositorio para CI/CD | N/A | Julio Alcantara | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | Completado
3 | Instalar Entity NuGet Package | N/A | Julio Alcantara | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | Completado
4 | Creacion de las Entidades | 1 | Julio Alcantara y Kelvin Feliz | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | Completado
5 | Crear el contexto | 2 | Julio Alcantara | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | Completado
6 | Entidad Base | 1 y 2 | Kelvin Feliz | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | Completado
7 | Configuracion de FluentAPI | 1, 2, 3, 4, 5 | Julio Alcantara | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | Completado
8 | Crear el generico | N/A | Julio Alcantara | 2021-08-15 | 2021-08-15
9 | Realizar la Migracion | 1 y 2 | Kelvin Feliz | 2021-08-15 | 2021-08-15
10 | Pantalla de cliente | 1, 2, 3, 4 | Julio Alcantara | 2021-08-16 | 2021-08-18
11 | Pantalla de Vehiculo | 1, 2, 3, 4 | Kelvin Feliz | 2021-08-16 | 2021-08-18
12 | Pantalla de Alquiler | 1, 2, 3, 4 | Julio Alcantara | 2021-08-18 | 2021-08-19 |  |  | Completado
13 | Pantalla de Modelo | 1, 2, 3, 4 | Kelvin Feliz | 2021-08-18 | 2021-08-19 |  |  | En Progreso
14 | Pantalla TipoTransmision | 1, 2, 3, 4 | Julio Alcantara | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  | En SQA
15 | Pantalla TipoCombustible | 1, 2, 3, 4 | Kelvin Feliz | 2021-08-20 | 2021-08-20
16 | Pantalla Marca | 1, 2, 3, 4 | Julio Alcantara | 2021-08-21 | 2021-08-22
17 | Verificacion de la funcionalidad del proyecto | Todas las anteriores | Julio Alcantara y Kelvin Feliz | 2021-08-22 | 2021-08-24
18 | Entrega del proyecto |  |  | 25/8/21 | 25/8/21 | 25/8/21